## 附件
附件2
江苏省2020年度水利发展资金绩效自评表
省份 |  |  |  | 江苏省 |  |  |  |  | 中央主管部门 |  | 水利部
省级财政部门 |  |  |  | 江苏省财政厅 |  |  |  |  | 省级主管部门 |  | 江苏省水利厅
预算 到位 情况 （万元） | 批复预算数： |  |  |  |  | 扣除脱贫县资金后预算数： | 226019 |  | 实际到位数： |  | 225928
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中: 中央财政 | 115574 |  | 其中：中央财政 |  | 115574
| 省级财政 |  |  |  |  | 省级财政 | 49790 |  | 省级财政 |  | 49790
| 地县财政 |  |  |  |  | 地县财政 | 60655 |  | 地县财政 |  | 60564
| 其他资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 年初设定目标 | [7 empty] | 全年实际完成情况
| 按照江苏省农田水利设施建设相关规划或实施方案，实施重点中型灌区节水改造项目22个，新增、恢复灌溉面积、改善有效灌溉面积;开展水土流失综合治理面积191.7平方公里;按《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》确定项目建设，完成中小河流治理285公里，基层防汛预报预警体系建设34个县;对国家节水型社会达标县、应急及乡镇区域供水水源地达标建设、河湖水量分配及生态流量确定、水资源监测等;新增农业水价综合改革面积787万亩;实施南京市高淳区、苏州市吴江区、泗阳县3个水系连通及农村水系综合整治项目。 | [7 empty] | 按照江苏省农田水利设施建设相关规划或实施方案，实施重点中型灌区节水改造项目22个，新增、恢复灌溉面积、改善有效灌溉面积;开展水土流失综合治理面积193.3平方公里;按《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》确定项目建设，完成中小河流治理295公里，基层防汛预报预警体系建设35个县;对国家节水型社会达标县、应急及乡镇区域供水水源地达标建设、河湖水量分配及生态流量确定、水资源监测等;新增农业水价综合改革面积787万亩;实施南京市高淳区、苏州市吴江区、泗阳县3个水系连通及农村水系综合整治项目。
绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 单位 | 分值 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成和完成超30%原因及改进措施 | 评分标准
管理 工作 | 项目决策 | 10 | 资金分配 | 10 | 分配挂钩 |  | —— | 4 | —— | —— | —— | 4 |  | 建立分配挂钩机制（2分），绩效评价结果与市县资金分配挂钩（2分）
[5 empty] | 分配结果 |  | —— | 6 | —— | —— | —— | 6 |  | 资金分配符合相关管理办法规定（3分），资金及时分解下达（3分）
| 项目管理 | 30 | 资金到位 | 5 | 省级以上财政资金到位率 |  | —— | 3 | —— | —— | —— | 3 |  | 中央和省级财政资金实际到位数除以中央和省级财政资金预算数（均扣除脱贫县相应资金），按比例得分（3分），最高不超过3分
[5 empty] | 到位时效 |  | —— | 2 | —— | —— | —— | 2 |  | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1分）
|  |  | 资金安全 | 12 | 整改情况及资金问题 |  | —— | 12 |  |  |  | 12 |  | 上一年度绩效评价发现问题整改情况（3分）；绩效评价及各类检查中存在资金问题的，按情节轻重扣分，最高不超过12分
|  |  | 组织实施 | 3 | 目标分解 |  | —— | 2 | —— | —— | —— | 2 |  | 省级绩效目标全部分解到县（2分）；部分分解到县（1分）
[5 empty] | 组织管理 |  | —— | 1 | —— | —— | —— | 1 |  | 组织市县开展绩效评价工作（1分），县级自评材料填报、盖章不规范的，每个县根据情节扣0.5分或1分，扣完为止
|  |  | 绩效管理 | 10 | 报送质量 |  | —— | 6 | —— | —— | —— | 6 |  | 绩效目标申报合理准确（2分），自评材料报送完整（2分），自评材料报送准确（2分）
[5 empty] | 报送时效性 |  | —— | 4 | —— | —— | —— | 4 |  | 在规定时间内报送绩效目标（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止；在规定时间内报送绩效自评材料（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止
项目绩效 | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 20 | 1.治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度 |  | 公里 | 20 | 285 | 285 | 295 | 20 |  | 第1、3、5未完成或应填未填一项扣3分；9、11、14、16、19未完成或应填未填一项扣2分；其余数量指标未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（20分）
[5 empty] | 2.新建小型水库座数 |  | 座
[5 empty] | 3.小型病险水库除险加固座数 |  | 座 |  | 8
[5 empty] | 4.实施山洪灾害防治的县数 |  | 个
[5 empty] | 5.山洪沟治理数量 |  | 条
[5 empty] | 6.实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数 |  | 个 |  | 34 | 34 | 35
[5 empty] | 7.崩岗治理座数 |  | 座
[5 empty] | 8.治理中型和小型侵蚀沟条数 |  | 条
[5 empty] | 9.中型以上病险淤地坝除险加固 |  | 座
[5 empty] | 10.开展水土保持以奖代补试点县数 |  | 个
[5 empty] | 11.实施水系连通及农村水系综合整治试点县数 |  | 个 |  | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 12.实施水资源管理与保护项目个数（不含第13项） |  | 个 |  |  | 32 | 33
[5 empty] | 13.实施节水型社会达标建设项目数 |  | 个 |  | 9 | 9 | 9
[5 empty] | 14.重点中型灌区节水配套改造数量 |  | 个 |  | 22 | 22 | 22
[5 empty] | 15.新增农业水价综合改革面积 |  | 万亩 |  | 787 | 787 | 787
[5 empty] | 16.农村饮水工程维修养护数量 |  | 处
[5 empty] | 17.河流管护长度 |  | 公里 |  |  | 391.6 | 391.6
[5 empty] | 18.湖泊管护面积 |  | 平方公里 |  |  | 210 | 210
[5 empty] | 19.小型水库工程维修养护座数 |  | 座
[5 empty] | 20.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 |  | 个
|  |  | 质量指标 | 9 | 1.截至2021年6月底，完工项目初步验收率 |  | % | 4 | 100% | 100% | 94% | 3.8 | 加大初步验收工作力度 | 初步验收项目数除以项目总数，按比例得分（4分）
[5 empty] | 2.工程验收合格率 |  | % | 2 | 100% | 100% | 100% | 2 |  | 验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分（2分）
[5 empty] | 3.已建工程是否存在质量问题 |  | 是/否 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3 |  | 各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止（3分）
项目绩效（续） |  |  | 时效指标 | 9 | 1.截至2020年底，投资完成比例 |  | % | 5 | 80% | 80% | 88.5% | 5 |  | 投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金，完成投资除以总投资（均扣除脱贫县相应资金），按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%
[5 empty] | 2.截至2021年6月底，投资完成比例 |  | % | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |  | 投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资（均扣除脱贫县相应资金），按比例得分（4分）
|  |  | 成本指标 | 2 | 单价是否控制在批复概算单价内 |  | 是/否 | 2 | 是 | 是 | 是 | 2 |  | 每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分，扣完为止（2分）
| 效益指标 | 15 | 经济效益指标 | 4 | 1.新增供水能力 |  | 万立方米 | 4 | 3350 | 4809.1 | 4981.8 | 4 |  | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（4分）
[5 empty] | 2.新增、恢复灌溉面积 |  | 万亩 |  | 8.4 | 8.5 | 8.5
[5 empty] | 3.改善灌溉面积 |  | 万亩 |  | 63 | 115.9 | 126.4
[5 empty] | 4.新增粮食综合生产能力 |  | 万公斤 |  | 1500 | 5224.8 | 5915.8
[5 empty] | 5.保护耕地面积 |  | 万亩 |  | 12 | 245.1 | 307.7
|  |  | 社会效益指标 | 4 | 1.中小河流治理保护人口数量 |  | 万人 | 4 | 250 | 206.1 | 255.6 | 4 |  | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（4分）
[5 empty] | 2.小型病险水库除险加固保护人口数量 |  | 万人
[5 empty] | 3.农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口数量 |  | 万人 |  | 1264.7 | 1751.6 | 1757
[5 empty] | 4.山洪灾害防治覆盖人口数量 |  | 万人
[5 empty] | 5.淤地坝除险加固保护面积 |  | 平方公里
[5 empty] | 6.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 |  | 万人
[5 empty] | 7.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 |  | 万人 |  |  | 173.7 | 173.7
|  |  | 生态效益 指标 | 4 | 1.水土流失综合治理面积 |  | 平方公里 | 4 | 42 | 191.7 | 193.3 | 4 |  | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（4分）
[5 empty] | 2.黄土高原塬面保护小流域综合治理面积 |  | 平方公里
[5 empty] | 3.塬面保护面积 |  | 平方公里
[5 empty] | 4.新增年节水能力 |  | 万立方米 |  | 3446 | 50275.3 | 52327
[5 empty] | 5.地下水压采量(能力) |  | 万立方米 |  |  | 200 | 200
|  |  | 可持续影响指标 | 3 | 1.已建工程是否良性运行 |  | 是/否 | 2 | 是 | 是 | 是 | 2 |  | 水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分
[5 empty] | 2.工程是否达到设计使用年限 | 2.工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 1 | 是 | 是 | 是 | 1
| 满意度 指标 | 5 | 服务对象 满意度指标 | 5 | 受益群众满意度 |  | % | 5 | 90% | 90% | 90% | 5 |  | 90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%（5分）
总分 |  | 100 |  | 100 | —— |  | —— | 100 |  |  |  | 99.8 |  | ——
填报说明： 1.本表为省级绩效自评表，市县自评表由省级部门参考本表制定。 2.所有分项和汇总分数精确到小数点后1位，三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。 3.其他资金包括和中央补助、省级财政资金、地县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 4.指标解释： “资金及时分解下达”，2020年7月15日（含）之前全部分解下达到县得3分，7月16-31日（含）全部分解下达到县得2分，8月1-15日（含）全部分解下达到县得1分，8月16-31日（含）全部分解下达到县得0.5分，8月31日以后全部分解下达到县得0分。 “及时到位”，中央和省级资金未全部于2020年底到位，此项得分不超过1分。