
附件：
江苏省2015年国家农作物
良种补贴项目实施方案
为切实做好2015年国家水稻、玉米、棉花、小麦、油菜良种补贴项目实施工作，稳步推进我省农作物产业发展，根据农业部、财政部有关要求，结合我省实际，制订如下实施方案。
一、指导思想
坚持和执行国家强农惠农富农政策，通过实施良种补贴项目，运用政策导向和资金扶持手段，调动农民种植积极性，引导农民扩大种植面积，提高良种和先进栽培技术的推广覆盖率，促进农作物增产增效和农民持续增收。
二、补贴原则和标准
良种补贴坚持政策公开、全面覆盖、直补到户的原则。一是政策公开。向社会公开补贴政策和办法，公示补贴农户、补贴标准、补贴面积、补贴金额等，操作全过程透明。二是全面覆盖。对种植水稻、玉米、棉花、小麦、油菜的农户按照种植面积全部进行补贴。三是直补到户。补贴资金通过“一折通”直接发放到户，确保农民受益。补贴标准为水稻、棉花每亩15元，玉米、小麦、油菜每亩10元。
三、补贴范围
补贴涵盖全省13个省辖市和省农垦、省戒毒管理局、省监狱管理局系统下属农场。除省属农场由省农垦、戒毒、监狱系统单独组织实施外，补贴工作一律实行属地管理，以市、县（市）为单位整建制组织实施。
四、工作安排
（一）申报程序。采取自下而上的方式，补贴面积由村民委员会组织农户据实申报并登记造册（格式见附表1），造册后村民委员会按补贴要求进行核实，同时以村民小组为单位按户张榜公示，村组干部单独公示，公示时间不少于7天。公示内容至少应当包括以下几个方面：户主姓名、补贴品种、补贴面积、补贴金额、县乡农业部门和财政部门举报电话等。公示有异议的要及时查实更正并再次张榜公布。
公示结束后，报乡镇人民政府审核、汇总（汇总表格式见附表2），并报县（市、区）农业、财政部门。县（市）农业、财政部门审核并报县（市）人民政府审定后，由县（市）财政部门组织资金发放工作。区农业、财政部门审核后除了报区人民政府审定外，还应报市农业、财政部门复核，并由区财政部门组织资金发放工作。
补贴资金发放结束后，各市、县（市）和省农垦、戒毒、监狱系统要及时将补贴情况连同汇总表（格式见附表3、附表4）一并行文上报省农业委员会、财政厅。实际发放面积超过预拨补贴面积5%以上的，需作详细说明。
（二）时间安排。为确保农作物良种补贴资金及时发放到位，水稻、棉花和玉米的良种补贴须在2015年9月15日前完成面积核定、登记造册、公示和审核汇总等工作，9月30日前完成补贴资金发放工作，10月15日前完成实施情况总结上报工作。小麦、油菜良种补贴须在2015年11月30日前完成面积核定、登记造册、公示和审核汇总等工作，2015年12月10日前完成补贴资金发放工作，2015年12月20日前完成实施情况总结上报工作。
五、实施要求
（一）加强组织领导。各地要成立由农业、财政、统计、监察等部门负责人参与的项目实施领导小组，共同组织项目实施工作。财政部门负责补贴资金预算、拨付工作；农业部门负责补贴方案制定、组织实施、良种推介、技术服务等工作；其他相关部门也要各司其职，各负其责，为落实良种补贴项目搞好服务。省辖市农业、财政部门要积极做好组织、协调、汇总、监管等工作。
（二）规范操作程序。各地要严格按照省里要求，做好面积核定、登记造册、公示和审核汇总等工作，并设立良种补贴举报电话（省农业委员会举报电话为025-86263323，省财政厅举报电话为025-83633164），广泛接受群众监督，及时处理来电来访，认真做好补贴政策的宣传与答疑工作。
（三）强化督查监管。省农业委员会、财政厅将对各地水稻、玉米、棉花、小麦、油菜良种补贴实施情况进行全面检查，重点检查档案建设是否健全，核对补贴清册内容与核定的农户种植面积、金额是否一致，是否经过公示等。良种补贴作为乡镇财政监管的重要内容纳入乡镇财政就地就近监管，乡镇财政对良种补贴抽查面每年不低于三分之一。对项目实施过程中出现的虚报面积冒领补贴资金、挪用或挤占资金、不按期保留项目实施档案以及伪造、隐匿、销毁档案等违规、违纪、违法行为，将及时予以查处并通报。涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
（四）加强技术指导。各地要在省农业委员会推介发布的主推品种目录基础上，进一步明确本地区主推品种目录，并积极向农民群众推介，引导农民自觉选用优良品种。要结合省农委发布的主推技术，制定适合本地特点的生产技术规程，推进良种良法配套。要大力建设万亩高产示范片，积极推进科技入户，通过举办电视讲座、培训班、技术咨询、发放“明白纸”等多种形式，层层开展良种良法配套技术培训和指导，充分发挥良种补贴“一补多效”的作用。
（五）落实工作经费。各级财政部门应根据良种补贴工作需要，安排必要的工作经费，用于补贴品种的推介展示宣传、补贴面积核实、补贴资金发放、补贴信息档案的建立、良种良法配套推广和项目实施监督检查等工作支出，确保良种补贴政策落实到位。严禁挤占挪用良种补贴资金用于工作经费。
附表：1．江苏省2015年国家农作物良种补贴分户登记清册
2．江苏省2015年国家农作物良种补贴分村汇总表
3．江苏省2015年国家农作物良种补贴汇总表（县级填报用）
4．江苏省2015年国家农作物良种补贴汇总表（区级填报用）
附表1：
江苏省2015年国家农作物良种补贴分户登记清册（格式）
             县（市、区）           乡（镇）         村          组             

	户主姓名
	种植面积（亩）
	品种名称
	补贴金额（元）
	 “一折通”号码
	户主签章
（按指印）
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


村民委员会（盖章）：                   经手人：               （签名）
县级举报电话：                        乡镇举报电话：
注：此表一式5份，一份村民委员会公示用，一份乡镇人民政府留档，一份乡镇财政所发补贴用，县（市、区）农业局、财政局各备案一份。
附表2：
江苏省2015年国家农作物良种补贴分村汇总表（格式）
              县（市、区）                乡（镇） 人民政府（盖章）
                                              补贴面积：              万亩
	村 别
	补贴组数（个）
	补贴户数（户）
	补贴面积（亩）
	补贴金额（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


填表人：                                        

注：此表由乡镇人民政府汇总后，报县（市、区）农业、财政部门。
附表3：
江苏省2015年国家农作物良种补贴汇总表（县级填报格式）
              县（市）农委（农林、农业）局（盖章）
              县（市）财政局（盖章）                                           补贴面积：          万亩
	乡镇名称
	补贴村数（个）
	补贴组数（个）
	补贴户数（户）
	补贴面积（亩）
	补贴金额（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


填表人：                                        

注：此表由县农业、财政部门联合汇总，经同级政府审定后报省备案；省农垦、戒毒、监狱系统参照此表填报。
附表4：      

江苏省2015年国家农作物良种补贴汇总表（区级填报格式）
              市农业委员会（盖章）                                            区农委（农林、农业）局（盖章）
              市财政局（盖章）                                                区财政局（盖章）
填表人：                                                     补贴面积：                   万亩
	乡镇名称
	补贴村数（个）
	补贴组数（个）
	补贴户数（户）
	补贴面积（亩）
	补贴金额（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


注：此表由区农业、财政部门联合汇总，经市农业、财政部门复核后报省备案。
— 2 —
— 1 —

